|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 8 | Приложение № 8  к приказу  ПАО «Газпром газораспределение Уфа»  от «31» августа 2023 г. № 431 |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**ДОГОВОР**

**о подключении (технологическом присоединении)**

**газоиспользующего оборудования к сети газораспределения**

**в рамках догазификации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (место заключения договора) |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_  (дата заключения договора) |

**Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»**, именуемое в дальнейшем «исполнитель», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, - для физического лица, полное наименование

юридического лица, номер записи в Едином государственном реестре

юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего

от имени этого юридического лица, наименование и реквизиты документа,

на основании которого он действует, - для юридического лица)

именуемый в дальнейшем «заявителем», с другой стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация**», именуемое в дальнейшем «единый оператор газификации», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По договору о (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее -договор о подключении) исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков далее - домовладение) либо газоиспользующего оборудования, расположенного в объектах капитального строительства, в которых размещены фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, кабинеты (отделения) врачей общей практики и врачебные амбулатории, входящие в состав имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, намеревающихся использовать газ для отопления и горячего водоснабжения указанных объектов капитального строительства, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства (далее – объект капитального строительства), без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и адрес домовладения либо объекта капитального строительства)

к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного [пунктом 12](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par146) Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. N 1547 (далее - Правила), расположенного

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать: область, район, населенный пункт, улицу, дом

и (или) кадастровый номер и адрес земельного участка)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

а единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

2. Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации по форме согласно [**приложению**](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par2458) **№** 1 (далее - технические условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения либо объекта капитального строительства (далее - мероприятия по подключению (технологическому присоединению) и пуску газа составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ со дня заключения настоящего договора.

Последний день срока, установленного в [абзаце первом](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par2222) настоящего пункта, считается днем подключения (технологического присоединения) домовладения либо объекта капитального строительства. В том случае, если этот день выпадает на выходной или праздничный день, днем подключения (технологического присоединения) считается следующий за ним рабочий день.

II. Обязанности и права сторон

4. Исполнитель обязан:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору;

обеспечить разработку проектной документации сети газораспределения до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка заявителя (далее - проектная документация сети газораспределения) и получить на нее положительное заключение экспертизы (если проектная документация сети газораспределения подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях;

осуществить строительство (реконструкцию) сети газораспределения за границами земельного участка заявителя до точки (точек) подключения не позднее срока, предусмотренного [пунктом 3](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par2222) настоящего договора (при необходимости выполнения таких мероприятий);

обеспечить подготовку сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее срока, предусмотренного [пунктом 3](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par2222) настоящего договора;

уведомить заявителя об окончании срока действия настоящего договора не позднее 20 рабочих дней до дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре;

осуществить мониторинг выполнения заявителем технических условий при условии обеспечения заявителем доступа исполнителя к объекту капитального строительства в срок не позднее чем за 15 дней до дня подключения к сетям газораспределения и составить акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (далее - акт о готовности);

направить заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней со дня получения от заявителя соответствующего запроса. Такая информация может быть направлена заявителю любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя, подсистема единого личного кабинета в федеральной государственной информационной системе ["Единый портал](http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770) государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) и (или) на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал);

согласовать с собственником земельного участка строительство сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц;

обратиться в уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления за установлением публичного сервитута для строительства сетей газораспределения, необходимых для подключения объекта капитального строительства заявителя, в случае строительства сетей газораспределения на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц (при недостижении согласия с собственником земельного участка);

в случае поступления в соответствии с [пунктом 12](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par146) Правил обращения заявителя осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, а именно: по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа, а также составить расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, подписываемый исполнителем и заявителем (приложение № 2[[1]](#footnote-1)).

осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя (но не ранее подписания акта о готовности) и составить акт о подключении (технологическом присоединении);

нести эксплуатационную ответственность за сеть газораспределения, созданную исполнителем до границ земельного участка в рамках выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), предусмотренных настоящим договором, в соответствии с актом о подключении (технологическом присоединении), содержащим информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении);

составить акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) по форме согласно приложению № 3**[[2]](#footnote-2)** при выполнении мероприятий в соответствии с пунктом 12 Правил.

5. Исполнитель вправе:

участвовать в приемке скрытых работ при строительстве заявителем газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения в случае, если заявитель не обращался к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ своего земельного участка;

по обращению заявителя, направленному не позднее 10 рабочих дней до дня подключения, определенного настоящим договором, продлить срок действия технических условий, но не более чем на половину срока, определенного настоящим договором, при невыполнении заявителем технических условий в согласованные в настоящем договоре сроки и соблюдении исполнителем требований, указанных в [пункте 72](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par304) Правил;

при нарушении заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), за исключением мероприятий по мониторингу и фактическому присоединению, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

6. Заявитель обязан:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе выполнить возложенные на заявителя обязательства по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, на котором расположен присоединяемый объект капитального строительства заявителя;

осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка;

в случае поступления в соответствии с [пунктом 12](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par146) Правил обращения заявителя к исполнителю обеспечить доступ к объекту капитального строительства для определения размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, а именно: за проектирование сети газопотребления, и (или) за строительство газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) за установку газоиспользующего оборудования, и (или) за установку прибора учета газа, и (или) за строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) за поставку газоиспользующего оборудования, и (или) за поставку прибора учета газа;

обеспечить разработку проектной документации сети газопотребления (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования в соответствии с техническими условиями;

при проведении мониторинга выполнения заявителем технических условий представить исполнителю экземпляр проектной документации сети газопотребления, которая включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений (представляется в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации);

в соответствии с проектной документацией (в случае, если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования;

в случае внесения изменений в проектную документацию сети газопотребления, влекущих изменение указанного в технических условиях максимального часового расхода газа, в срок, установленный настоящим договором, направить исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор (изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величину, указанную в технических условиях);

уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном настоящим договором;

обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий;

подписать акт о готовности, а также акт о подключении (технологическом присоединении) и акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)[[3]](#footnote-3) в день их составления исполнителем;

нести балансовую и эксплуатационную ответственность за сеть газопотребления, созданную заявителем в пределах границ земельного участка;

заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и договор поставки газа после подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

7. Заявитель вправе:

получать от исполнителя информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не позднее 10 дней со дня получения исполнителем запроса заявителя в письменной форме. Такая информация может быть направлена заявителю любым способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя, подсистема единого личного кабинета на [едином портале](http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770) и (или) региональном портале);

направить в соответствии с [пунктом 12](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par146) Правил письменное обращение исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, а именно: по проектированию сети газопотребления, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа;

при невыполнении технических условий в согласованный срок обратиться к исполнителю в целях продления срока действия технических условий не позднее 10 рабочих дней до дня подключения (технологического присоединения), определенного в настоящем договоре.

8. Единый оператор газификации обязан:

осуществить мониторинг исполнения исполнителем действий по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренных договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению подключения (технологического присоединения);

рассматривать претензии от заявителя на действия (бездействие) исполнителя и принимать меры в рамках указанного мониторинга, направленные на исполнение исполнителем своих обязанностей.

9. В случае объективной невозможности исполнения исполнителем своих обязательств по договору о подключении его права и обязанности по согласованию с единым оператором газификации или региональным оператором переходят к единому оператору газификации или региональному оператору газификации с даты получения единым оператором газификации или региональным оператором газификации уведомления от исполнителя о невозможности исполнения своих обязательств по договору о подключении.

10. В день осуществления фактического присоединения (врезки и пуска газа) стороны подписывают акт о подключении (технологическом присоединении), акт выполненных работ (оказанных услуг)[[4]](#footnote-4). При не подписании заявителем указанных актов, исполнитель направляет в адрес заявителя подписанные со своей стороны 2 экземпляра каждого акта по почте с описью вложения. Заявитель возвращает по 1 экземпляру каждого акта, подписанного со своей стороны, в течение семи календарных дней с момента направления актов исполнителем. В случае, если заявитель не подписывает акты или отказывается от их подписания, акты считаются оформленными надлежащим образом обеими Сторонами при наличии только подписи исполнителя, если исполнитель имеет доказательства отправления заявителю (или получения заявителем) актов.

III. Плата за подключение (технологическое присоединение)

и порядок расчетов

11. Общий размер платы за подключение (технологическое присоединение) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек (расчет согласно приложению №\_\_\_\_\_), в том числе из:

11.1 Размера платы за подключение (технологическое присоединение) в границах земельного участка, а именно: проектирования сети газопотребления, и (или) строительства газопровода от границ земельного участка до объекта капитального строительства, и (или) строительства либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установки прибора учета газа, и (или) установки газоиспользующего оборудования, определяемый в соответствии с утвержденными Государственным Комитетом Республики Башкортостан по тарифам стандартизированных тарифных ставок, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_).(сумма прописью);

11.2. Предварительная стоимость материалов, используемых исполнителем при выполнении работ по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя, определяемая на основании Прайс-листа исполнителя, составляет \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) на момент подписания настоящего договора. Стоимость материалов может измениться при внесении изменений в объем, вид и содержание работ (услуг) внутри земельного участка по предложению заявителя, о чем стороны настоящего договора подписывают дополнительное соглашение.

12. Внесение платы за подключение, указанной в п.11 настоящего договора, осуществляется заявителем в следующем порядке:

50 процентов, что составляет \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), вносится в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;

50 процентов, что составляет \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта приемки выполненных работ (оказанных услуг).

13. Размер платы и порядок расчета за поставку газоиспользующего оборудования и (или) поставку прибора учета газа определяются в соответствии с гражданским законодательством на основании заключенного сторонами дополнительного соглашения.

IV. Ответственность сторон

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы.

V. Порядок мониторинга выполнения технических условий

17. Мониторинг выполнения заявителем технических условий не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с [пунктом 12](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par146) Правил к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка.

18. Мониторинг выполнения заявителем технических условий проводится исполнителем в отношении каждого из технических условий, выданных заявителю, при условии, что срок их действия не истек.

19. Мониторинг выполнения заявителем мероприятий по подключению (технологическому присоединению), указанных в технических условиях, осуществляется путем обеспечения доступа исполнителя к газоиспользующему оборудованию и (или) сети газопотребления заявителя.

20. Порядок осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий включает следующие мероприятия:

а) подача заявителем уведомления о выполнении технических условий с приложением документов в соответствии с [пунктом 21](file:///\\gs-share.gaz-servis.loc\Маркетинг\Общие%20документы\ЕЦУ\АСДОБ\Приказы\Приказ%20по%20Постановлению%201547\Замечания%20Малик\Новые\Приложение%208%20Договор%20ТП%20догаз.docx#Par2305) настоящего договора;

б) проверка исполнителем документов, поданных заявителем вместе с уведомлением о выполнении технических условий;

в) проведение контрольной опрессовки сети газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 минут (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

г) проверка исполнителем помещения объекта капитального строительства, в котором установлено газоиспользующее оборудование, на наличие вентиляции, обособленных дымоходов и вентканалов;

д) проверка исполнителем сертификатов соответствия и паспортов изготовителя газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов;

е) проверка исполнителем наличия акта первичного обследования дымоходов и вентиляционных каналов, выполненного специализированной организацией;

ж) проверка исполнителем наличия прибора учета газа, соответствующего обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;

з) приемка исполнителем скрытых работ при строительстве заявителем сети газопотребления от газоиспользующего оборудования до точек подключения (при необходимости).

21. Для осуществления мониторинга выполнения заявителем технических условий заявитель не позднее 15 дней до дня окончания срока осуществления мероприятий по подключению представляет исполнителю уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных [пунктом 95](consultantplus://offline/ref=C84F5BD7C8AD8DB8DD6F7C94E19CDCABB2F1D6DE63DFB0BB42F694EA80EBA0F75EF3CB47A81B0C72DA8AE1C46956679359CE070A756312C0p672F) технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (в случае, если это предусмотрено техническим регламентом), а также копии сертификатов соответствия на газоиспользующее оборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

22. По результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий исполнителем составляется акт о готовности.

23. Акт о готовности составляется и подписывается заявителем и исполнителем непосредственно в день проведения осмотра.

24. При невыполнении требований технических условий исполнитель в письменной форме уведомляет об этом заявителя.

При выявлении в ходе осмотра невыполнения заявителем требований технических условий исполнитель по завершении осмотра составляет и передает заявителю перечень замечаний. Повторный мониторинг выполнения заявителем технических условий осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.

Акт о готовности подписывается после устранения всех замечаний, направленных исполнителем.

В случае если от исполнителя по результатам проверки проектной документации сети газопотребления (представляется в случае, если разработка проектной документации сети газопотребления заявителем предусмотрена законодательством Российской Федерации) на соответствие выданным техническим условиям заявителем получены замечания, их необходимо устранить не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных замечаний.

25. При наличии у исполнителя замечаний к выполнению возложенных на заявителя мероприятий по подключению (технологическому присоединению) такие замечания должны быть направлены заявителю любым способом (почтовое отправление, электронное сообщение по адресу электронной почты заявителя (при наличии), личный кабинет заявителя, подсистема единого личного кабинета на [едином портале](http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770) и (или) региональном портале).

26. Срок проведения мероприятий по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий не должен превышать 3 рабочих дней со дня получения исполнителем уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний.

VI. Разграничение имущественной принадлежности сетей

газораспределения и газопотребления и эксплуатационной

ответственности сторон

27. Граница разграничения имущественной принадлежности сетей газораспределения и газопотребления, а также граница эксплуатационной ответственности сторон по сетям газораспределения и газопотребления указывается в акте о подключении (технологическом присоединении).

VII. Условия изменения и расторжения договора

28. Заявитель вправе при нарушении исполнителем указанных в настоящем договоре сроков подключения (технологического присоединения) в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

29. Любые изменения, вносимые в настоящий договор, действительны лишь при условии их оформления в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа) в виде дополнительного соглашения к договору, подписанного сторонами, и составляют его неотъемлемую часть.

30. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме (на бумажном носителе или в виде электронного документа), по решению суда либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения

31. Термины и определения, применяемые в настоящем договоре, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

33. Настоящий договор считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора, а в случае если договор о подключении подписывается в личном кабинете заявителя или подсистеме единого личного кабинета на [едином портале](http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770) и (или) региональном портале с использованием электронной цифровой подписи, он считается заключенным с момента подписания его заявителем и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору либо до момента его расторжения.

Датой поступления настоящего договора исполнителю является:

при направлении настоящего договора почтовым отправлением - дата передачи почтового отправления исполнителю организацией почтовой связи;

при направлении настоящего договора курьерской службой, организациями, осуществляющими услуги по доставке корреспонденции (кроме организаций почтовой связи), - дата проставления отметки исполнителем в уведомлении о вручении письма;

при передаче настоящего договора нарочным - дата отметки исполнителя о дате получения настоящего договора, проставленная на экземпляре настоящего договора заявителя;

при передаче настоящего договора через многофункциональный центр - дата отметки исполнителя о дате получения настоящего договора, проставленная на экземпляре настоящего договора заявителя.

34. Заявитель дает свое согласие исполнителю на обработку, в том числе получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование персональных данных заявителя, исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего договора.

35. Настоящий договор составлен и подписан в 3 экземплярах, по одному для каждой из сторон.

36. Любые изменения, вносимые в настоящий договор, заключенный в электронной форме, действительны лишь при условии подписания усиленной квалифицированной подписью (в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью (в отношении физических лиц). При этом оформление договора дополнительно на бумажном носителе не требуется.

**Реквизиты сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | |  | Заявитель | | |  | Единый оператор газификации | |
| **ПАО «Газпром газораспределение Уфа»** | |  |  | | |  | **ООО «Газпром газификация»** | |
| (наименование газораспределительной организации) | |  | (для юридических лиц - полное наименование) | | |  | (наименование единого оператора газификации) | |
| корпус 4 | |  |  | | |  |  | |
| (место нахождения, адрес организации) | |  | (номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц) | | |  | (место нахождения, адрес организации) | |
| ИНН/КПП | |  | ИНН/КПП | | |  | ИНН/КПП | |
|  | |  |  | | |  |  | |
| р/с |  |  | р/с |  | |  | р/с |  |
| к/с |  |  | к/с |  | |  | к/с |  |
|  | |  |  | | |  | |  |  | | --- | --- | | р/с |  | | к/с |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | |
|  | |  |  | | |  |  | |
| (должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени газораспределительной организации) | |  | (должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица) | | |  | (должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени единого оператора газификации или регионального оператора газификации) | |
|  | |  |  | | |  |  | |
|  | |  | (место нахождения и адрес) | | |  |  | |
|  | |  |  | | |  |  | |
| (подпись) | |  | (подпись) | | |  | (подпись) | |
|  | |  |  | | |  |  | |
|  | |  | (для индивидуальных предпринимателей - полное наименование) | | |  |  | |
|  | |  |  | | |  |  | |
|  | |  | (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) | | |  |  | |
|  | |  | ИНН | |  |  |  | |
|  | |  |  | | |  |  | |
|  | |  | (адрес проживания) | | |  |  | |
|  | |  |  | | |  |  | |
|  | |  | (подпись) | | |  |  | |
|  | | |
| (фамилия, имя, отчество физического лица) | | |
|  | | |
| (серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) | | |
|  | | |
|  | | |
| (адрес проживания) | | |
|  | | |
| (подпись) | | |

1. Составляется при выполнении исполнителем мероприятий в пределах границ земельного участка заявителя в соответствии с п.12 Правил [↑](#footnote-ref-1)
2. Прилагается при выполнении исполнителем мероприятий в пределах границ земельного участка заявителя в соответствии с п.12 Правил [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае выполнения исполнителем мероприятий в пределах границ земельного участка заявителя в соответствии с п.12 Правил [↑](#footnote-ref-3)
4. Подписывается при выполнении исполнителем мероприятий в пределах границ земельного участка заявителя в соответствии с п.12 Правил [↑](#footnote-ref-4)